共青团华中科技大学武昌分校委员会文件

校团〔2015〕4号

关于举办华中科技大学武昌分校“第十二届

大学生文化艺术节”的通知

各院（系）分团委：

按照《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）文件精神，为展现当代大学生奋发向上的精神风貌，不断提高大学生的综合素质和审美情趣，营造健康高雅的校园文化艺术环境，学校定于2015年3月—6月举办华中科技大学武昌分校第十二届大学生文化艺术节。

现将有关事项通知如下：

一、活动主题

文化的沟通，艺术的畅想

二、活动时间

2015年3月上旬至2015年6月中旬。

三、组织机构

学校成立“华中科技大学武昌分校第十二届大学生文化艺术节组委会”（简称“组委会”）。

组委会主任：周  进

副主任：邹星庐

秘书长：罗  萍

成  员：汤卓然、汪晓航、林  飞、王爱琴、杜海莲、

王慧娟、吴  菁、陈佃生

- 活动内容与形式：

1.PPT与视频制作大赛

（1）承办单位：信息科学与工程学院分团委

（2）活动时间：3-5月

（3）活动内容：为展现我校学子精神风貌，提高在校大学生人文艺术与计算机操作相融合的技能水平。参赛选手以“若青春有张不老的脸”为主题制作PPT或者视频，同时进行现场演示和解说。

2.“CAD制图”大赛

（1）承办单位：机电与自动化学院分团委

（2）活动时间：3-5月

（3）活动内容：加强学生CAD制图能力和兴趣、体现专业教学实用性。参赛选手根据所学专业进行模型构思，以CAD软件为载体，在规定时间内完成作品图纸设计，作品分类为：机械模型、建筑模型以及日常生活物品模型。

3.环保调查研究评选活动

（1）承办单位：城市建设学院分团委

（2）活动时间：3-5月

（3）活动内容：用我们身边最真实的事例去唤醒大家对环境的认知，让学生真正了解我们的周边环境，并且希望能够引起大家的重视，为有朝一日我们能共同绘出我们的碧水蓝天而努力为环保做贡献。

4.魅力外文大赛

（1）承办单位：外语系分团委

（2）活动时间：3-5月

（3）活动内容：通过这个平台拓宽我校同学们的知识面，激发同学们的学习热情，传达“感受中西文化，领略文字之美”的思想，同时宣扬“知识在于平时，生活处处有学问”的学习理念。

5.趣味辩论赛

（1）承办单位：经济管理学院分团委

（2）活动时间：3-5月

（3）活动内容：通过在辩论赛上思维的碰撞，言语的交流，倡导健康主流的校园文化，开拓思想，展现大学生朝气蓬勃、积极向上的精神状态，寻找学生中口才出众、思辨能力强的“百辩大咖”。

6.国学知识竞赛

（1）承办单位：新闻与法学学院分团委

（2）活动时间：3-5月

（3）活动内容：国学教育的发展不仅传承中华民族的优秀文化，而且可以提升文化气质。此次活动旨在传承国学教育，弘扬爱国主义精神。

7.平面海报设计大赛：

（1）承办单位：艺术设计学院分团委

（2）活动时间：3-5月

（3）活动内容：以“厉行节约，反对浪费”为主题。参选作品要紧扣主题，以节电节水节粮为重点，宣传节约资源能源、保护生态环境、应对气候变化、推进生态文明建设的必要性和重要性，传播低碳环保理念，倡导勤俭节约行为，营造公共机构积极参与节约型社会建设的良好舆论氛围。

11.校园十大歌手比赛

（1）承办单位：校学生会

（2）活动时间：3-5月

（3）活动内容：丰富同学们的课余文化生活，活跃校园文化气氛，提高同学们的审美情趣和艺术鉴赏力以及歌唱表演水平。参赛选手以个人或组合为单位参赛，歌曲内容要求积极向上。

五、推进步骤

1.筹备启动阶段（3月上旬至3月中旬）

（1）确定各项活动的承办单位；

（2）各活动承办单位制定活动实施方案，并提交组委会审批。

2.宣传发动阶段（3月中旬至3月下旬）

（1）发出活动通知；

（2）全面展开宣传工作。

3.全面实施阶段（4月上旬至6月上旬）

全面开展各项活动。

4.总结表彰阶段（6月中旬）

对各项活动的获奖个人及先进工作个人进行表彰。

六、职责分工

1.组委会统筹协调整体工作，审核活动策划方案及经费预算。

2.各承办单位负责制定活动的实施方案，做好比赛的组织和推进工作。

3.各院（系）分团委配合开展各项活动的宣传组织工作，开展院（系）初赛，发动本院（系）学生积极参与各项比赛。

七、评比表彰

1.各项活动分别设立一、二、三等奖（分别为一、二、三名）和优胜奖或单项奖；

2.对在本次文化艺术节组织工作中表现突出的学生干部予以表彰。

八、工作要求

1.高度重视，积极参与。

希望各院（系）按照通知要求，充分发挥自身优势，广泛动员，积极参与，调动广大师生的参与热情，确保本届大学生文化艺术节取得圆满成功；

2.精心组织，全力推进。

各承办单位要积极创新活动形式，精心制定活动方案，确保活动顺利进行。除积极参与文化艺术节系列活动外，要紧密结合本单位学生具体情况和专业特点，制定相应的活动实施细则和具有专业特色的本单位文化艺术节活动方案，积极开展富有特色的校园文化活动。

共青团华中科技大学武昌分校委员会

2015年3月26日

主题词：举办  文化艺术节  通知

华中科技大学武昌分校办公室         2015年3月26日印发